Załącznik Nr  8

Projekt               UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu .............................. w  Grójcu pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Grójcu   
zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym  NIP 797-15-85-521

REGON 670 222 820  , reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu

a/.....................................................................................................................................

b/…………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................. z siedzibą w .......................................................................................................................................

nr KRS (lub nr wpisu do ewidencji gospodarczej ............................)

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a/ ........................................................................................................................................

b/ ........................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z póżn. zm.), nr sprawy: PZD.2.272.10.2015 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.  Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

w zakresie ujętym w:

Wykonanie  chodnika w ciągu   drogi  powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice na odcinku długości 650,00  mb przez miejscowość  Łęgonice

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- Kosztorysie Ofertowym, stanowiących integralną część umowy. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy

określonego w ust. 1 zgodnie z Dokumentacją Techniczną, Przedmiarem Robót, Kosztorysem Ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

§  2.  Termin realizacji umowy

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na podstawie protokółu podpisanego przez  kierownika budowy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie  do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Strony ustalają terminy realizacji:  zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru   końcowego nastąpi do dnia:  30 listopada  2015r.

- Przez termin wykonania zamówienia rozumie się termin dokonania odbioru prawidłowo

wykonanych robót .

- Termin zakończenia robót może być przedłużony w formie aneksu  wskutek:

- wystąpienia zdarzeń siły wyższej;

- wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

5. Po  przekroczeniu terminu umownego wykonania robót Wykonawcy nie przysługuje   prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.  Przedstawiciele stron

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest  ................................................. Inspektor nadzoru działa w granicach  umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  (Dz.U. Nr 89, poz 414, z 1995 r. z póź. zmianami).

Do zadań Inspektora Nadzoru należy m.in.:

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami Prawa Budowlanego i BHP oraz obowiązującymi Polskimi Normami,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz udział w odbiorze ostatecznym,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ich wad.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy  ............................ , działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1995r. z późn. zmianami).

§ 4.  Obowiązki  Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza budowy,

- opracowanie, wprowadzenie i utrzymanie na własny koszt czasowej organizacji ruchu,

- utrzymanie w należytym porządku zaplecza budowy oraz pasa drogowego na odcinku

wykonywanych robót ,

- usuwanie usterek lub niezgodności robót z dokumentacją przetargową wskazanych przez nadzór

inwestorski i autorski,

- przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych częściowych i końcowych

robót,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu roboty wraz z dokumentacją  powykonawczą ,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu i odbiorze robót,

- usuwanie  usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi,

- okazywanie na każde żądanie Zamawiającego i inspektora nadzoru dokumentów dopuszczających

do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie

wskazanych materiałów,

- wykonanie na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami, oraz badań

laboratoryjnych przez niezależne laboratorium w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do

jakości wykonanych robót lub stosowanych materiałów. Koszty tych dodatkowych badań

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub niezgodności jakościowych, w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający

- naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego, uszkodzeń lub zniszczeń

spowodowanych na skutek jego działania.

§ 5.  Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- nieodpłatne przekazanie terenu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór robót lub ich części,

- zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy,

- przystąpienie do odbioru końcowego robót.

§  6.   Realizacja  robót

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót, wyłącznie wyrobów, materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca przyjmuje na czas realizacji odpowiedzialność prawną za przejęty protokólarnie  teren budowy. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych zbędnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantując najwyższą jakość robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania z terenu robót wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań, prób i sprawdzeń w zakresie jakim uzna on za stosowne, koszt tych badań pokrywa Zamawiający. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest niezgodne z warunkami technicznymi, normami i poleceniami nadzoru, Wykonawca ma obowiązek usunąć lub ulepszyć zastosowane materiały z własnej woli. Zamawiający może zlecić sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i przekaże teren robót Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 7.  Odbiory   robót

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

- odbiory częściowe, w terminie 3 dni roboczych od daty  pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

- odbiór końcowy całkowicie zrealizowanych robót w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonego wcześniej przez inspektora nadzoru,

- odbiory pogwarancyjne.

- Gotowość do odbiorów pisemnie zgłasza kierownik budowy , potwierdzenie przez inspektora nadzoru następuje w terminie  dni roboczych.

- Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres prac ustalony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

- Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez komisję odbiorową w terminie  do 7 dni  licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów rozliczeniowych.

5.   Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny  
       zawierający następujące dokumenty:

-  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

-  Kosztorys powykonawczy uwzględniający zakres ilościowy wykonanych robót i wartość robót .

6.  Wszystkie dokumenty przedstawione do odbioru muszą być potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku gdy, wg komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny

termin odbioru końcowego robót.

§ 8.  Wartość robót i rozliczenie  robót

  - Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  określone w formularzu oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy ustalone na kwotę : 
Netto ………….………………zł

(słownie:...................................................................................................................)

obowiązujący podatek VAT .............. % tj. ..................................................... zł.

Brutto:………………………………………..

Słownie:………………………………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys

ofertowy .

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót.

- Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy.

- Wynagrodzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robót ujętych w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarach robót wraz z wartością materiałów, zweryfikowanych ze stanem faktycznym drogi, uwzględnia wszystkie roboty wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia i konieczne do wykonania kompletnego zamówienia.

- Ceny jednostkowe i ilości robót określone w kosztorysie ofertowym, są niezmienne do końca realizacji zadania.

- Wykonawca wystawi fakturę z datą nie późniejszą niż 7 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Do przedmiotowego oświadczenia Wykonawca załączy fakturę wystawioną przez Podwykonawcę dla Wykonawcy za wykonanie całości zakresu prac przewidzianych w rozliczonej części zadania.

- Termin płatności faktury wynosi  do 30 dni od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Grójcu  faktury. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości .

- .Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

§ 9.  Gwarancja i rękojmia.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres …… miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania do eksploatacji. Termin początku gwarancji zostanie ustalony no podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy na okres …. miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania do eksploatacji. Termin początku rękojmi zostanie ustalony no podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

§ 10  Zabezpieczenie

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto co stanowi kwotę............................................................................zł

(słownie: .............................................................................................................................zł)

- Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: .........................................................................

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi integralną część  niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót.

- W przypadku należytego wykonania robót 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część kwoty tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 11.  Usuwanie wad i usterek.

- Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę usuwane w terminie siedmiu dni od zgłoszenia.

- W przypadku poważniejszych wad termin do ich usunięcia wynosi czternaście dni od chwili pisemnego zgłoszenia.

- Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę na 3 dni robocze przed terminem oględzin.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.

§ 12.  Kary  umowne

Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowań są kary umowne, które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- za zwłokę w terminowym realizowaniu całego przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od daty określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - 
w wysokości 0,5 % wartości robót objętych tą gwarancją lub rękojmią za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,

- za zwłokę w usunięciu usterek lub niezgodności, o których mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie usterki lub niezgodności,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia.

- łączna wysokość kar umownych z tytułów przewidzianych w pkt. 1- 5 niniejszego ustępu nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących  przypadkach i wysokości:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z należności Wykonawcy.

- Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§  12.   Postanowienia końcowe

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za poniesione wszelkie 
     szkody wobec osób trzecich powstałych w trakcie wykonania przedmiotu umowy 
     w wyniku działań własnych jak i Podwykonawców.
2.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
       rygorem nieważności.

3.  Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały 
      Sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Załączniki do umowy:

- a)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b)   Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

c)   Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla    Zamawiającego.

### WYKONAWCA			            	ZAMAWIAJĄCY