**UCHWAŁA NR ……………….**

**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**

z dnia …………….. 2022 r.

**w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy oraz art. 32 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 5 pkt 3 i art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego do roku 2030 , która określi uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju powiatu.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego do roku 2030 w tym tryb konsultacji, o których mowa w art 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały …………….

Rady Powiatu Grójeckiego

z dnia …………………. 2022 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego w tym tryb prowadzenia konsultacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tryb opracowania projektu strategii** | **Termin realizacji** |
| 1. | Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu strategii oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii | Lipiec/Sierpień 2022 r. |
| 2. | Zebranie danych do części diagnostycznej strategii | Lipiec/Sierpień 2022 r. |
| 3. | Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju powiatu w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategii | Lipiec/Sierpień 2022 r. |
| 4. | Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań (w tym w wymiarze przestrzennym) oraz wskaźników ich osiągnięcia | Lipiec/Sierpień 2022 r. |
| 5. | Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej powiatu. Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie powiatu na podstawie kierunków gmin z terenu powiatu grójeckiego | Lipiec/Sierpień 2022 r. |
| 6. | Określenie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla powiatu (jeśli będzie to konieczna) i uwzględnienie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) wraz z zakresem planowanych działań | Sierpień 2022 r. |
| 7. | Opracowanie projektu systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych | Wrzesień 2022 r. |
| 8. | Określenie ram finansowych realizacji wraz ze źródłami finansowania | Wrzesień 2022 r. |
| 9. | Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityk rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) | Wrzesień 2022 r. |
| 10. | Przekazanie projektu strategii rozwoju powiatu Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki rozwoju przestrzennego w województwie określonych w strategii rozwoju województwa |  Wrzesień 2022 r. |
| 11. | Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego i zamieszczenie na stronie BIP Powiatu projektu strategii w celu zbierani uwag i wniosków, odbycie warsztatów z mieszkańcami | Październik 2022 r. |
| 12. | Analiza zgłoszonych uwag i wniosków z konsultacji społecznych  | Październik 2022 r. |
| 13. | Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii | Październik 2022 r. |
| 14. | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku jeżeli nie uzyskane zostanie odstąpienia od przeprowadzenia OOŚ dla projektu strategii  | Październik/Listopad 2022 r. |
| 15. | Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii powiatu z uwzględnieniem uwag i opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego i przyjęcie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego, podjęcie uchwały o przyjęciu strategii rozwoju powiatu  | Listopad 2022 r. |

**UZASADNIENIE**

Konieczność przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego do roku 2030 wynika z faktu, że uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju społeczno - gospodarczego ulegają dynamicznym zmianom. Możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, których pozyskanie uwarunkowane jest od wykazania spójności projektu z dokumentem strategicznym wskazującym kierunki rozwoju danego podmiotu wnioskodawcy. Starostwo opracowało w grudniu 2017 roku projekt Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego na lata 2018-2023, który jednak nie został finalnie przyjęty przez Radę Powiatu.

Dokument Strategii wymaga dostosowania do przepisów znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityk rozwoju. Nowa strategia rozwoju powiatu będzie wpisywać się w nowe realia oraz w perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, będąc jednocześnie spójną z aktualnymi dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym.

Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Przygotowany projekt dokumentu zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko oraz konsultacjom społecznym i opiniom właściwych podmiotów, a następnie przedłożony celem uchwalenia Radzie Powiatu Grójeckiego.